04.02.2020                                                                                                                      № 55а

Об утверждении ведомственной целевой программы «Информирование 
населения о деятельности и решениях органов государственной власти 
Томской области и информационно-разъяснительная работа 
по актуальным социально значимым вопросам»

В соответствии с постановлением Администрации Томской области 
от  29.06.2016 № 219а «Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Томской области от  22.02.2019 № 79а «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» («Собрание законодательства Томской области», № 3/1 (214), часть 2 от 15.03.2019).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Губернатора Томской области по внутренней политике.

И.о. Губернатора Томской области	         А.М.Рожков

А.В.Севостьянов

0131vv01.pap2020

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Томской области

от 04.02.2020 № 55а

Ведомственная целевая программа

«Информирование населения о деятельности и решениях органов 
государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная 
работа по актуальным социально значимым вопросам»

## Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

| Наименование субъекта бюджетного планирования (далее – СБП) | Департамент информационной политики Администрации Томской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее – ВЦП) | 1-го типа |  |  |  |  |  |
| Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Развитие информационного общества в Томской области |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача подпрограммы) | Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам |  |  |  |  |  |
| Задача СБП согласно положению о СБП | Информирование населения о политической и социально-экономической ситуации в Томской области |  |  |  |  |  |
| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) | Единица измерения | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |
| Количество информационных материалов в средствах массовой информации о политической, экономической и культурной жизни региона | ед. | Не менее 25 ежемесячно |  | Не менее 25 ежемесячно |  | Не менее 25 ежемесячно |
| Срок реализации ВЦП | ВЦП носит постоянный характер |  |  |  |  |  |
| Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов |  |  |  | Сумма (тыс. руб.) |  |
|  | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов |  |  |  |
| 2020 год | 1204 | 2016098710 | 810 |  | 5000,00 |  |
|  | 1204 | 2016098730 | 240 |  | 29290,00 |  |
|  | 1204 | 2016098740 | 240 |  | 18200,00 |  |
|  | 1204 | 2016098750 | 240 |  | 1100,00 |  |
|  | 1204 | 2016098760 | 240 |  | 56200,00 |  |
|  | 1204 | 2016098770 | 240 |  | 1900,00 |  |
|  | 1204 | 2016000100 | 240 |  | 17790,00 |  |
| всего | x | x | x |  | 129480,00 |  |
| 2021 год | 1204 | 2016098730 | 240 |  | 29290,00 |  |
|  | 1204 | 2016098740 | 240 |  | 18200,00 |  |
|  | 1204 | 2016098750 | 240 |  | 1100,00 |  |
|  | 1204 | 2016098760 | 240 |  | 56200,00 |  |
|  | 1204 | 2016098770 | 240 |  | 1900,00 |  |
|  | 1204 | 2016000100 | 240 |  | 14790,00 |  |
| всего | x | x | x |  | 121480,00 |  |
| 2022 год | 1204 | 2016098730 | 240 |  | 29290,00 |  |
|  | 1204 | 2016098740 | 240 |  | 18200,00 |  |
|  | 1204 | 2016098750 | 240 |  | 1100,00 |  |
|  | 1204 | 2016098760 | 240 |  | 56200,00 |  |
|  | 1204 | 2016098770 | 240 |  | 1900,00 |  |
|  | 1204 | 2016000100 | 240 |  | 14790,00 |  |
| всего | x | x | x |  | 121480,00 |  |

## Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

Социально-экономическое развитие Томской области невозможно без активного участия со стороны населения, что предполагает целенаправленную работу по информированию 
жителей региона о деятельности и решениях органов государственной власти Томской 
области, разъяснение стратегии социально-экономического развития региона, ведение работы 
по информационному сопровождению социально значимых проектов, реализуемых 
на территории Томской области.

Для достижения цели ВЦП необходимо в рамках настоящей ВЦП решить следующие 
задачи:

Задача 1. Обеспечение доступа граждан и организаций к нормативным правовым актам исполнительных органов государственной власти Томской области и другой официальной информации.

Задача 2. Создание условий для получения гражданами своевременной и объективной социально значимой информации.

Направления работ по достижению цели ВЦП:

1. Обеспечение доступности нормативных правовых актов для населения Томской 
области.

2. Размещение социально значимой информации в СМИ.

## Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата 
(мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица изменения показателя | Положительная динамика (рост / снижение / стабильность) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество информационных кампаний в СМИ | ед. | Рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество проведенных социологических исследований, мониторингов, подготовленных аналитических материалов | ед. | Рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| Количество предоставленных субсидий | ед. | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |

## Раздел 3. Порядок управления ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП | Севостьянов Алексей Владимирович – начальник Департамента информационной политики Администрации Томской области |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Организацию и координацию работ по реализации ВЦП осуществляет Департамент информационной политики Администрации Томской области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Томской области, Регламентом работы Администрации Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 14.01.2019 № 2 «О Регламенте работы Администрации Томской области» |
| Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП | Севостьянов Алексей Владимирович – начальник Департамента информационной политики Администрации Томской области |

## Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| ## Описание рисков | ## Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| --- | --- |
| ## Увеличение расходов на реализацию мероприятий ВЦП | ## Выполнение мероприятий ВЦП не в полном объеме |
| ## Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | ## Не выявлены |

## Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Исполни-тель мероприя-тия | Код классифи-кации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |  |  | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | наимено-вание показателя | единица измере-ния показа-теля | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Проведение информацион-ных кампаний в региональ-ных, меж-региональных и федеральных СМИ | Размещение материалов в СМИ, организация прямых линий, информационная и техническая поддержка сайтов Администрации Томской области, ежемесячный выпуск и распростране-ние официаль-ного издания Администрации Томской области «Собрание законодательства Томской области» | 01/2020 | 12/2022 | Департа-мент информа-ционной политики Админи-страции Томской области | 1204, 2016098730, 240; 1204, 2016098740, 240; 1204, 2016098750, 240; 1204, 2016098760, 240; 1204, 2016098770, 240; 1204, 2016000100, 240; | 113890,00 | 113890,00 | 113890,00 | Показатель объема: количество информа-ционных кампаний в СМИ | ед. | 18 | 18 | 18 |
| 2. | Организация и проведение социологичес-ких исследова-ний политичес-ких, экономи-ческих и социальных процессов, касающихся сферы деятельности Департамента информацион-ной политики Администра-ции Томской области | Разработка документации для заключения государственных контрактов (договоров) на проведение социологических исследований, обзоров, мониторингов, подготовки аналитических материалов | 01/2020 | 12/2022 | Департа-мент информа-ционной политики Админи-страции Томской области | 1204, 2016000100, 240; | 10590,00 | 7590,00 | 7590,00 | Показатель объема: количество проведен-ных социологи-ческих исследова-ний, монито-рингов, подготов-ленных аналити-ческих материалов | ед. | 5 | 4 | 4 |
| 3. | Возмещение затрат на приобрете-ние производ-ственного и вещатель-ного оборудо-вания с предустанов-ленным программным обеспечением в целях осуществления вещания обязательного общедоступ-ного телеканала Томской области в эфире первого цифрового телевизион-ного мультиплекса | Выдача субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат на приобретение производствен-ного и вещательного оборудования с предуста-новленным программным обеспечением в целях осуществления вещания обязательного общедоступного телеканала Томской области в эфире первого цифрового телевизионного мультиплекса | 01/2020 | 12/2020 | Департа-мент информа-ционной политики Админи-страции Томской области | 1204, 2016098710, 810; | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: количество предоста-вленных субсидий | ед. | 1 | 0 | 0 |
|  | Итого по ВЦП |  |  |  |  |  | 129480,00 | 121480,00 | 121480,00 |  |  |  |  |  |