Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

1. В период с 07 мая 2021 г. по 19 ноября 2021 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Российской Федерации, Томская  область, Шегарский район, с. Мельниково, номера кадастровых кварталов: 70:16:0401001, 70:16:0401002, 70:16:0401003 будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом № 01652000033210000750001 от 07.05.2021 года на выполнение комплексных кадастровых работ, заключенным со стороны заказчика: Муниципальное казённое учреждение «Администрация Шегарского района», почтовый адрес: 636130, Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, д.51,
адрес электронной почты: shgadm@tomsk.gov.ru, номера контактных телефонов: 8(38247)21776, 8(38247)23054, 8(38247)21451, со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность» (ООО «ЭКЦ «ПБ»), почтовый адрес,  юридический и фактический адрес: 420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 90А, офис 901; номер контактного телефона 8(843) 209-20-09, адрес электронной почты:  tomkkr@mail.ru, директор - Гарифуллин  Динар Дамирович.
Кадастровые инженеры:

1.1 Хадиева Резеда Рафаиловна, наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья»,  идентификационный номер квалификационного аттестата 16-15-789, уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34252, дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 24.06.2016 г. 
1.2 Мубаракшин
Рамиль
Наилович,
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья», идентификационный номер квалификационного аттестата 16-11-289, уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 11115, дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 03.08.2012 г. 
1.3 Ямалиев Рамиль Флюрович, наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья», идентификационный номер квалификационного аттестата 16-15-775, уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 33599, дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 01.03.2017 г. 
1.4 Авхадеева
Татьяна
Степановна,
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья», идентификационный номер квалификационного аттестата 16-11-416, уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 16430, дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 03.05.2012 г. 
Телефон для связи с кадастровыми инженерами: +7-906-325-71-72. 
Электронная почта кадастровых инженеров: e.tuzov.mcz@mail.ru. Почтовый адрес: 420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 90А, офис 901.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Краткое описание

	1
	Подготовительные мероприятия
	
	

	1.1
	
	в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта
	1. Направление извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)



	
	
	до 01.06.2021 года
	2. Исполнитель проводит сбор и анализ исходных данных.

	1.2
	
	в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта
	1. Формируется согласительная комиссия (Заказчик);



	
	
	до 01.06.2021 года
	2. Исполнитель проводит обследование территории комплексных кадастровых работ;



	
	
	до 01.06.2021 года
	3. Исполнитель подает заявление о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав.

	1.3
	
	в течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня опубликования извещения
	1. Исполнитель проводит геодезическую съемку территории комплексных кадастровых работ;

2. Исполнитель собирает информацию от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах недвижимости;

3. Исполнитель подготавливает схему границ земельных участков, составленную с применением картографических материалов и направляет ее Заказчику.

	1.4
	
	не позднее 01.06.2021 года
	Исполнитель подает заявление об учете адресов правообладателей и заявления о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от правообладателей) в орган регистрации прав.

	2
	Мероприятие по подготовке карт-планов территорий кадастровых кварталов
	до 01.07.2021 года
	1. Исполнитель проводит обследования объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости;

2. Исполнитель определяет координаты характерных точек местоположения границ объектов недвижимости;

3. Исполнитель подготавливает проект карт-планов территории;

4. Исполнитель проверяет карты-планы территории на соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера».

	3
	Мероприятие по подготовке в окончательной редакции карт-планов территории
	
	

	3.1
	
	не позднее 31.07.2021 года
	1.Исполнитель подготовленные проекты карт-планов территории направляет на рассмотрение Заказчику;

2. Направление Заказчиком проектов карт-планов территории в согласительную комиссию;

3.Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согласительной комиссии.

	3.2
	
	не позднее 09.08.2021 года
	Проведение заседания согласительной комиссии, в том числе с участием Исполнителя.

	3.3
	
	в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с первого заседания согласительной комиссии
	Поступление в согласительную комиссию возражений относительно местоположения границ земельных участков

	3.4
	
	не позднее 10.10.2021 года
	1. Исполнитель проверяет доработанные по результатам работы согласительной комиссии карты-планы территории на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера».

2. Исполнитель оформляет проекты карт-планов территории в окончательной редакции.

	4
	Мероприятие по утверждению карт-планов территории по всем кадастровым кварталам
	в течение 20 (двадцати) рабочих дней) со дня истечения срока предоставления возражений
	Согласительная комиссия направляет Заказчику для утверждения оформленные Исполнителем проекты карт-планов территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии.

	4.1
	
	до 15.10.2021 года


	1.Утверждение Заказчиком карт-планов территории.



	5
	Мероприятие по внесению сведений в ЕГРН
	до 15.11.2021 года включительно
	1.       Направление Заказчиком утвержденных карт-планов в орган регистрации прав.

2.       Обеспечение внесения результатов комплексных кадастровых работ

3.       Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии);

Подписание Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.


 

